Naše škola získala dotaci ministerstva školství na podporu čtenářských dovedností. 

Další informace o průběhu projektu:
Rozvojový program MŠMT Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008
název projektu naší školy: Společně Studáneckou cestou  při četbě kvalitní knihy 

Anotace projektu:

Projekt 1. – 7. ročníku školy zaměřený na rozvoj  čtenářské gramotnosti,. 

V rámci výuky literární výchovy přečtou žáci v průběhu školního roku 2008/2009 v 1. – 5. ročníku minimálně jednu knihu přiměřenou jejich věku a zájmu s tím, že knihy budou zakoupeny z dotačního programu, žáci je budou mít při četbě k dispozici v době výuky i doma a knihy se stanou součástí knižního fondu školy. V průběhu četby si žáci povedou záznamy o četbě, v rámci výtvarné výchovy proběhnou ilustrace zaměřené ke čtené knize, bude připravena dramatizace související s probíhající četbou, pokud to bude možné, bude autor knihy pozván do školy na besedu. Akce bude završena v rámci ročníků společnou přehlídkou dramatizací a výstavkou výtvarných prací.

6. a 7. ročník připraví program pro prvňáčky na Slavnost Slabikáře, v rámci kterého uplatní svoje vlastní autorské texty doprovázené ilustrací a připraví dramatizaci klasických pohádek českých či zahraničních autorů,  prvňáčci v rámci slavnosti vystoupí s vlastním programem toho, co již umí (prosinec  2008) a vypůjčí si z knižního fondu školy v rámci besedy ve školní knihovně  svoji první knihu, kterou budou se spolužáky společně číst.

Časový harmonogram projektu – plán:
·  říjen 2008 – výběr mimočítankové četby pro 1. – 5. ročník – zajištěno pedagogy 1. – 5. ročníku

· listopad, prosinec 2008 – nákup knih, zaevidování do knižního fondu školní knihovny – předběžně projednáno s distributory, v případě poskytnutí dotace zajistí vedoucí školní knihovny ve spolupráci s účetní školy

· listopad 2008  - příprava projektů pro jednotlivé třídy 1. stupně – tvorba časového plánu, úkolů pro žáky, úkolů pro skupiny, naplánování výtvarných aktivit, naplánování dramatizace, naplánování besedy se spisovatelem – zajistí vyučující 1. stupně

· listopad 2008 – příprava akce Slavnost Slabikáře – zajistí vyučující 1. tříd ve spolupráci s vyučujícími českého jazyka v 6. a 7. ročníku

· příprava vystoupení žáků 1. tříd

· tvůrčí psaní, výtvarný doprovod, příprava dramatizace žáků 6. – 7. tříd

· prosinec  2008 – realizace akce Slavnost Slabikáře - zajistí vyučující 1. tříd ve spolupráci s vyučujícími českého jazyka v 6. a 7. ročníku, besedu pro prvňáčky připraví vedoucí školní knihovny

· vystoupení žáků 1. tříd

· autorské čtení s výtvarným doprovodem, dramatizace pohádek žáků 6. – 7. tříd

· beseda ve školní knihovně s první výpůjčkou

· prosinec – duben 2009 – četba knih – zrealizují s žáky pedagogové 1. – 5. ročníku

· četba knihy

· písemný záznam

· výtvarný projev

· příprava dramatizace

· beseda s autorem knihy

· květen 2009 – přehlídka výstupů projektu – zrealizují s žáky pedagogové 1. – 5. ročníku

· přehlídka dramatizací v rámci ročníku

· výstavka výtvarných prací

· červen 2009 - zpracování výstupů a reflexe z realizace projektu za jednotlivé ročníky do školního portfolia projektů, zhodnocení celého projektu – všichni pedagogové podílející se na realizaci projektu, vedení školy

Nákup knižního fondu -  zakoupené tituly (nákup hrazen zcela z dotace MŠMT)

	ročník
	autor
	titul
	cena / 1 ks
	cena /28 ks

	1.
	Ivona Březinová
	Neotesánek
	129,-
	3612

	 
	Začínáme číst
	Moje první čtení
	129,-
	3612

	 
	Václav Čtvrtek
	Kotě z Kocourkova
	149,-
	4172

	 
	Astrid Lingrenová
	Já chci také do školy
	149,-
	4172

	2.
	Ivona Březinová
	Teta to plete
	139,-
	3892

	 
	Bohumil Říha
	Honzíkova cesta
	199,-
	5572

	 
	František Nepil
	Makový mužíček
	219,-
	6132

	3.
	Jiří Kahoun
	O mašinách
	199,-
	5572

	
	Martina Drijverová
	České dějiny očima psa
	159,-
	4452

	
	Petra Braunová
	Ztraceni v čase
	159,-
	4452

	
	Alena Ježková
	Staré pověsti české a moravské
	319,-
	8932

	4.
	Zuzana Pospíšilová
	Už vím, co udělám, když
	199,-
	5572

	 
	Vojtěch Steklač
	Pekelná třída a ďábelský víkend
	179,-
	5012

	 
	Astrid Lingrenová
	Pipi dlouhá punčocha
	249,-
	6972

	
	Alena Ježková
	Praha, babka měst
	259,-
	7252

	5.
	Nemetonburk 
	Tajemství ve skále
	189,-
	5292

	 
	Nemetonburk 
	Zlatá brána
	189,-
	5292

	celkem
	 
	 
	
	89964


Akce v rámci projektu – realizace:
1. ročník

Slavnost Slabikáře

Návštěva školní knihovny, využití doplňkových textů, úkolů  pracovních listů

Měsíc knihy – využití encyklopedií, atlasů a další doplňkové literatury k výuce, pravidelné návštěvy knihovny i v rámci školní družiny

Návštěva Městské knihovny – program pro 1. třídy v prostorách knihovny

Doplňková četba: Moje první čtení, Teta to plete, Já chci také do školy, Kotě z Kocourova – v rámci četby práce s pracovními listy
2. ročník
četba:


2.A
František Nepil

Makový mužíček




2.B
Bohumil Říha

Honzíkova cesta




2.C
Jiří Kahoun

O mašinkách

ke každé četbě:
čtenářské sešitky, vyplňování odpovědí na otázky vztahující se 




k přečtenému textu, opis nebo doplnění určité části textu, vyhledání 




určitého pojmu a jeho nakreslení

projekt:


Pohádky naší třídy – každý žák vymyslel pohádku, napsal ji, třídní učitelka 




přepsala do tištěné podoby, na vzniku se podíleli rovněž rodiče – 




výsledkem je kniha, která obsahuje kratičké texty i obsažné pohádky plné 




fantazie, dobra i zla, děti pohádky doplnily ilustracemi

3. ročník
beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou Andreou Popprovou

projekt


Čert a Káča – práce s libretem A. Weniga, vyhledávání informací v textu o 

A. Dvořákovi, Národním divadlu v Praze, vyplňování pracovních listů 

k prvnímu dějství opery, zhlédnutí opery

      beseda v Městské knihovně

      četba:


František Nepil

Já Baryk 

      ke každé četbě:
čtenářské sešity – vyplňování pracovních listů  - vyplňování odpovědí na otázky 



vztahující se k přečtenému textu,  vyhledání určitého pojmu a jeho nakreslení
4. ročník
četba:


Astrid Lindgrenová
Děti z Bulerbynu




Vojtěch Steklač

Pekelná třída

v rámci společné četby práce s pracovními listy

beseda v Krajské knihovně o spisovatelce Astrid Linddgrenové a vědomostní soutěž
5. ročník
beseda se spisovatelkou Renatou Štulcovou

četba:


Renata Šulcová
Nemetonburk

v rámci společné četby práce s pracovními listy, vytvoření leporela, dramatizace textu
projekt


Jak se dělá kniha – tvorba knihy s pohádkami či příběhy z lesa

Bližší informace o některých realizovaných akcích –  následující články na webových stránkách.
